女性抗艾网络-中国

“消除医疗歧视倡导行动”小额资助项目

招标指南

一、项目背景：

艾滋病感染者遭受医疗歧视的问题由来已久且非常普遍，尽管我国出台有《传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《侵权责任法》等法律法规来保障艾滋病感染者平等就医的权利，但推诿、拒绝病人、多收费、公开病人隐私等情况在全国各地、各级各类医院时有发生。这种歧视严重侵犯了感染者的健康权和就医权，更给感染者极其家庭造成了严重影响，有的甚至导致了感染者致残、致死等严重后果。

实践证明，基于社区的倡导活动往往能取得非凡和实际的效果。因此，女性抗艾网络-中国拟开展“消除医疗歧视倡导行动”小额资助项目，鼓励女性感染者社区组织在本地区开展倡导活动，为感染者尤其是女性感染者争取平等的医疗权利。

二、项目要求

通过各种倡导活动，改善机构所在地感染者遭受医疗歧视的现状，使感染者和非感染者享受到平等的医疗权利。

活动方式不限，包括但不限于：培训/沙龙、投诉、游说、建议信、行为艺术、诉讼、媒体/新媒体等。

不支持单纯的调查研究活动。

项目时间：自2015年1月至2015年8月止

项目报告：2015年4月30日提交中期报告，2015年8月30日提交完结报告。

另：每家机构在项目期间至少提供一篇活动经验分享。

三、资金和技术支持

资金支持：共支持10个项目，每个项目4000元。

技术支持：项目期间，女性抗艾网络中国随时提供必要的信息和技术支持；

经验交流：项目中期（2015年5月）各小组提交中期报告后召开项目交流会；

专家辅导：项目交流会后，根据项目执行情况由资深女性领导人给予辅导。

四、申请者条件

国内女性艾滋病感染者社区组织（为女性感染者提供服务的组织，且组织负责人为女性）均可申请。

同等条件下，青年组织优先。

五、申请方式

将项目申请书在2014年11月14日前发至 yuanwenli2010@gmail.com, 同时抄送 fenghan0029@163.com   邮件标题格式为：“申请人机构名称+消除医疗歧视倡导行动小额资助申请”。

电话咨询：135-2672-2950（袁文莉）

六、评审日程：

项目申请截止日：2014年11月14日

项目初评和修改：2014年12月15日

通知评审结果，签订协议书：2014年12月30日，

项目启动：2015年1月1日

七、资金拨付：

2015年1月，项目启动，拨付资金的40%

2015年5月，上交中期报告并通过，拨付资金的30%

2015年8月，项目结束并通过验收，拨付资金的30%

附件：项目申请书模板